## Product_Backlog
ID | User Story | Description | Acceptance Criteria | Importance | Module | Initial Estimation (Story Points) | EAC - Estimation At Completion (Man Days) | Price, usd | Status
Главная рабочая область
База
|  | Разработка базы данных (хранение информации о делах-событиях, отображаемых на главной рабочей области) |  |  |  | 16 | 2 | 128
Добавление иконок на рабочую область
|  | 1. Элемент "Доска" с возможностью изменения наклона (заложено в дизайне) |  |  |  | 24 | 3
|  | 2. Элемент "Боковая панель" |  |  |  | 8 | 1 | 64
|  | 3. Элемент "Часы" |  |  |  | 4 | 0.5 | 32
|  | 4. Элемент "Стационарные иконки" |  |  |  | 16 | 2 | 128
|  | 5. Главное Меню иконки (при двойном клике) |  |  |  | 8 | 1 | 64
|  | 6. Элемен субменю иконки |  |  |  | 8 | 1 | 64
|  | 7. Эффекты на иконках (перспектива, подсвечиваиние) |  |  |  | 24 | 4 | 192
|  | 8. Меню "Выбор иконки" с возможностю сколинга. Сортировка Иконок по степени использования. |  |  |  | 16 | 2 | 128
|  | 9. Процесс "Переметягивание иконок" |  |  |  | 24 | 3 | 192
| Редактирование состава меню "Выбор иконки" | [6 empty] | 0
|  | 1. Процесс ""Взять у себя" |  |  |  | 8 | 1 | 64
|  | 2. Процесс "Скачать" |  |  |  | 8 | 1 | 64
|  | 3. Процесс "Удалить иконку с набора" |  |  |  | 4 | 0.5 | 32
|  | 4. Процесс "Сделать из фото" |  |  |  | 24 | 3
Действия для субменю
|  | 1. Задать иконку |  |  |  | 4 | 0.5 | 32
|  | 2. Задать статус |  |  |  | 4 | 0.5 | 32
|  | 3. Ссылку |  |  |  | 8 | 1 | 64
4. Сделано (квадрат помечается красным цветом)
|  | 5. Удалить |  |  |  | 4 | 0.5 | 32
Цели | База
|  | Разработка базы данных (хранение информации о целях) |  |  |  | 8 | 1 | 64
Меню
|  | Главное меню экрана Цели |  |  |  | 4 | 0.5 | 32
|  | Включить в график |  |  |  | 8 | 1 | 64
Проекты
База
|  | Разработка базы данных (хранение информации о проектах) |  |  |  | 8 | 1 | 64
База
|  | Разработка базы данных (хранение информации на экране "Вид на жизнь") |  |  |  | 8 | 1 | 64
Добавление полосы
|  | 1. Меню Полосы жизни |  |  |  | 4 | 0.5
|  | 2. Меню Список полос |  |  |  | 8 | 1
|  | 3. Процесс отображения полос жизни в проекции |  |  |  | 16 | 2
|  | 4. Ограничительные правила и сопутствующие диалоги |  |  |  | 8 | 1
|  | 5. Элемен Переключатель |  |  |  | 4 | 0.5
Визуализация
|  | Проекция иконок в пространстве |  |  |  | 24 | 3 | 192
|  | Прокрутка полосы |  |  |  | 32 | 4 | 256
Нижнее меню | [7 empty] | 0
| Цели | [6 empty] | 0
|  | Отображение активных 7 целей с именем |  |  |  | 4 | 0.5 | 32
Проекты
Отображение активных 7 проектов с именем
Деньги
Не решен вопрос, нужно ли это меню или нет
Настройки
|  | 1. Процесс Изменить тему. Элемент выбора цвета темы |  |  |  | 8 | 1
|  | 2. Процесс Изменить язык. Элементы с выбором языка |  |  |  | 16 | 2 | 128
|  | 3. Процесс Изменить фон. Элемен выбора цвета фона либо изображения фона. |  |  |  | 16 | 2 | 128
|  | 4. Процесс Изменить наклон доски. Элемент выбора наклона доски. |  |  |  | 24 | 3
|  | 5. Процесс Изменить дизайн доски. Элемент выбора дизайна доски. |  |  |  | 8 | 1
|  | 6. Процесс Очистить неделю |  |  |  | 8 | 1 | 64
|  | 7. Добавить возможность изменения фона на каждом из экранов (главная рабочая область, цели, проекты, Вид на жизнь) |  |  |  | 20 | 2.5
Справка
|  | Элемент меню справки с подчиненными списками |  |  |  | 8 | 1 | 64
|  | Процесс Переход в раздел справки. Навигация по разделу |  |  |  | 16 | 2 | 128
Итого | [5 empty] | 472 | 60 | 2592
Замечания
1. Разработкой будут заниматься 2 человека.
2. Начало разработки после предоплаты минимум в 30%
3. В бэклоге не учтено время, необходимое для разщедения ПО в store
4. В бэклоге не учтено время, необходимое для реализации обрезанной версии.
5. В бэклоге не учтено время, необходимое для пострелизного тестирования
6. Стоимость посчитана с расчера 8 usd per h